## Sheet1
巴中市2020年各区县、经开区环境问题整改半年考核情况公示表
区县 | 扣分事项 | 得分 | 备注
巴州区 | 1.气象局至将军大道污水管网建设应于2019年12月前完成。但截至目前，仅完成约40%工程量，未达时序进度，扣2分。 2.柳津桥桥下涵洞污水直排问题虽上报完成整改，但现场暗访核查发现仍有污水外排现象，污水收集设施仍为临时措施，扣1分。 3.巴州工业园污水处理厂应于2020年底前完成园区污水处理厂建设。但截至目前，仍未启动实质性工程建设，建设进度滞后，扣2分。 | 95
恩阳区 | 1.明阳镇场镇污水处理设施须于2020年6月完成建设，但截至目前该污水处理站未启动建设，已逾期。扣2分。 2.玉山镇污水管网和污水处理站建设须于2020年6月完成建设，但上报进度仅完成90%工程量，未达时序进度，整改进度滞后扣2分。 | 96
南江县 | 1.须于2019年12月完成省污水“三推方案”中子项目建设，但截至目前，仍有县城区雨污分流干管改造项目、天池镇雨污管网项目未完成建设，未达时序进度。扣2分。 2.2020年6月底完成砖瓦企业整治工作。但根据市自然资源局通报的全市砖瓦企业整治情况，截至6月15日，南江县仍有1家保留的砖瓦企业未完成规范整改，整改进度滞后。扣2分。 3.群众反映:南江县东榆镇永红村5社开设了一.家水泥厂(南江水泥二厂)，该厂旋窑式生产时产生了较大灰尘及噪音。暗访督查发现该水泥厂料棚后堆放的煤粉未覆盖，紧邻料棚的沉积大量煤粉和灰尘，车辆行驶扬尘较大，整改成效明显反弹。扣1分。 | 95
通江县 | 1.须于2019年12月完成省污水“三推方案”中子项目建设，目前仍有铁佛镇、民胜镇、毛浴镇等9个污水处理站，铁佛镇、民胜镇等8个污水处理站配套管网项目未完成建设，未达时序进度。扣2分。 2.根据市自然资源和规划局通报，截至6月15日，仍有2家保留的砖瓦企业未完成规范整改，整改进度滞后。扣2分。 | 96
平昌县 | 1.须于2019年12月完成省污水“三推方案”中子项目建设，目前板庙镇、兰草镇、驷马镇等7个污水处理站，平昌县佛楼镇、岳家镇、白衣镇等7个污水处理设施配套管网未完成建设，未达时序进度。扣2分。 2.根据市自然资源局通报的全市砖瓦企业整治情况，截至6月15日，仍有1家保留的砖瓦企业未完成规范整改，整改进度滞后扣2分。 | 96
经开区 | 截止目前，经开区已完成部门雨污混流点位整治，但经开区污水处理厂进水浓度仍然只有80mg/L左右，整改进度滞后。扣2分。 | 98