## 〔2021〕76号-1575万农村环境整治
附件9
巴中市恩阳区转移支付区域（中央农村环境整治资金）绩效目标自评表（参考说明)
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年中央农村环境整治专项资金
中央主管部门 |  |  | 生态环境部、财政部
地方主管部门 |  |  | 巴中市生态环境局、巴中市财政局 |  |  | 实施单位 | 巴中市恩阳生态环境局
项目资金（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： |  | 1575 | 0 |  | 0%
|  |  | 其中：中央补助 |  | 1575 | 0 |  | 0%
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照省、市农村生活污水治理三年推进方案的要求，新建完成全区15个村聚居点生活污水治理设施建设，全面完成市级下达的2022年度目标任务，到2022年底，全区农村生活污水治理率达到65%及以上。 |  |  |  |  | 已完成项目规划设计和工程造价，预计2022年5月开工建设
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 |  | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 |  | 完成环境整治的建制村数量（个） |  | 15 | 0 |  | 开展项目前期规划设计、工程造价的工作
|  |  |  | 农村污水处理设施建设数量（处） |  | 30 | 0 |  | 开展项目前期规划设计、工程造价的工作
|  |  |  | 新建污水管网长度（Km） |  | 13500 | 0 |  | 开展项目前期规划设计、工程造价的工作
|  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 |  | 100% | 暂未验收
|  |  |  | 完成环境整治的村庄污水治理率 |  | ≥60% | 0
|  | 时效指标 |  | 项目开工率 |  | 100% | 暂未开工 |  | 尽快开工建设
|  |  |  | 项目完工率 |  | 100% | 暂未开工
|  |  |  | 开工时间 |  | 2022-05-01 | 暂未开工 |  | 尽快开工建设
|  |  |  | 完工时间 |  | 2022-12-01 | 暂未开工
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 受益人口数（人） |  | 32169 | 0
|  | 生态效益指标 |  | 新增村庄生活污水处理能力（立方米/日） |  | 2400（立方米/日） | 0
|  |  |  | 削减CODcr(吨/年） |  | COD 5.8t/a | 0
|  |  |  | 削减NH3-N(吨/年） |  | NH3-N 0.89 t/a | 0
|  |  |  | 削减TP(吨/年） |  | TP 0.09t/a | 0
|  | 可持续影响指标 |  | 工程设施稳定运行率 |  | 100% | 100%
|  |  |  | 设施运行年限 |  | ≥20年 | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效日标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 ⒉其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项团的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算。相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。
川财资环〔2021〕76号